BAYİ OTOMATİK FATURALAMA

Proje Planı ve Teknik Tasarım Dokümanı

ICTREQ-19500 | Workpackage: ICTWP-XXXXX

Kaynak Analiz: Bayi Otomatik faturalama analiz dokümanı (3)

PO Referans: Manual TDM PO Template (tüm sheetler incelendi)

Platform: Oracle EBS (Hakediş ve ilişkili ekranlar)

Doküman Tarihi: 22.10.2026 (Europe/Istanbul)

Hazırlayan: Barbaros Songur / Teknik Tasarım

Bu doküman; mevcut analiz dokümanı ve manuel PO Excel şablonu incelenerek hazırlanmış uygulama proje planıdır. Hakediş yükleme, süreç takip, kart mapping, ATF/PO, 136 hesap mutabakatı ve Paycell/BYS/IDM entegrasyonları teknik seviyede ele alınmıştır.

# 1. Yönetici Özeti

Bayi personeline yapılan kampanya hakediş ödemeleri ve faturalama süreçleri bugün manuel yürütülmekte; operasyonel hata ve uzun mutabakat süreleri oluşmaktadır. Proje ile kampanya personel listesinin sisteme yüklenmesinden itibaren tüm süreç “domino taşı” etkisiyle otomatize edilecek; Paycell, BYS, IDM ve Oracle EBS entegre çalışacaktır.

Hedef çıktılar:

Manuel Excel/veri taşıma işlemlerinin sonlandırılması

Marka bazlı ATF ve bayi bazlı PO’nun Oracle EBS üzerinde otomatik üretimi

136 hesap takibi, eksi dekont ve bakiye iade süreçlerinin sistemsel güvence altına alınması

Personel bilgilendirme (BiP/SMS) ve mutabakat raporlarının standartlaştırılması

# 2. Kapsam ve Sınırlar

## 2.1 Kapsam İçinde

Oracle EBS üzerinde hakediş ve ilişkili ekranlar (yükleme, takip, kart mapping, onay)

Otomatik ATF oluşturma ve ayrı ödeme grubunda yönetim

Bayi bazlı PO oluşturma (Manual TDM PO Template alan modeli baz alınarak)

BYS/IDM personel aktiflik ve bayi kod eşleşmesi

Paycell NTS kart / KYC kontrolü, bakiye sorgu, ödeme tetikleme ve kampanya sonu iade

136 hesap muhasebe kayıtları ve mutabakat raporları

Cashstation dekont bilgisi entegrasyonu (fizibilite sonrası)

## 2.2 Kapsam Dışı / Varsayımlar

Mevcut faturalama düzeninin vergi/hukuk onayı ile korunması

Yeni bayi tipi tanımları — Dealer_Type listesi parametrik olarak genişletilebilir

Cashstation kesinleşene kadar dekont yükleme manuel fallback ile desteklenebilir

# 3. Mevcut Durum ve Hedef Mimari

## 3.1 Mevcut Durum (As-Is)

Kampanya listesi Excel ile hazırlanır

PO oluşturma Manual TDM PO Template ile yapılır; dosya “Atilacaklar” klasörüne taşınır

ATF, ödeme dağıtımı, 136 mutabakatı ve iade adımları parçalı / manuel ilerler

Mutabakat farkları ve uzun kapanış süreleri oluşur

## 3.2 Hedef Durum (To-Be) — Domino Akışı

1. Satış/Ticari Pazarlama kampanya listesini (GSM, TCKN, Tutar) Oracle EBS Hakediş Yükleme ekranından yükler

2. Sistem BYS/IDM ile personel aktifliği ve bayi kod eşleşmesini doğrular

3. Paycell ile kart ve KYC durumu sorgulanır; hatalı kayıtlar raporlanır

4. Onaylı liste ile marka/kampanya bazlı ATF oluşturulur

5. ATF onayı sonrası tutar Paycell NTS kartlarına aktarılır

6. Banka dekontu (Cashstation / sistem) geldiğinde bireysel ödemeler otomatik başlar

7. Başarılı ödemeler kadar bayi bazlı fatura/dekont ile 136 hesap alacaklandırılır

8. Kalan tutar için eksi dekont + NTS kalan bakiye iadesi ile hesap kapatılır

9. Personel BiP/SMS ile “Ekip Adı: Kampanya Adı” formatında bilgilendirilir

## 3.3 Sistem Entegrasyon Haritası

| Sistem | Rol | Teknik Not |
| --- | --- | --- |
| Oracle EBS | Hakediş UI, ATF/PO, 136 GL, onay hiyerarşisi | OAF/ADF veya Forms + Concurrent + API/DB package |
| BYS | Personel / bayi master veri | Aktiflik, bayi kod eşleşmesi servisi veya DB view |
| IDM | Kimlik / yetki doğrulama | Personel aktiflik çapraz kontrol |
| Paycell / PSR | NTS kart, KYC, bakiye, ödeme, iade | TabGetBalance vb. SOAP/REST servisler |
| Cashstation | Banka dekont bilgisi | Otomatik çekim fizibilitesi (Sarper Bey) |
| BiP / SMS | Personel bilgilendirme | Maskeli kart no; standart açıklama şablonu |

# 4. Oracle EBS Ekranları (Hakediş ve İlişkili)

Kullanıcı arayüzü ve süreç yönetimi Oracle EBS üzerinde konumlandırılacaktır.

## 4.1 Hakediş Yükleme Ekranı

Amaç: Kampanya personel listesinin güvenli şekilde sisteme alınması ve validasyon tetiklenmesi.

Alanlar: Kampanya Adı, Kampanya/Event Tarihi, Marka (Turkcell/SOL), Ekip Adı, Dosya seçimi (xlsx/csv)

Beklenen satır alanları: GSM, TCKN, Tutar (KDV’siz), Bayi Kodu (CODE_COLLABORATEUR), opsiyonel açıklama

Validasyonlar: zorunlu alan, TCKN format, tutar > 0, mükerrer TCKN-Tutar-Tarih kontrolü

İşlem: Staging tabloya yükle → Concurrent ile BYS/IDM + Paycell kontrollerini çalıştır → sonuç grid

Teknik: XX_BOF_HAKEDIS_HDR / XX_BOF_HAKEDIS_LN; XXBOF_UPLOAD concurrent

## 4.2 Süreç Takip Ekranı

Amaç: ATF, Paycell bakiye, dekont ve ödeme durumunun uçtan uca izlenmesi.

Gösterimler: ATF No / Statü, Toplam Tutar, Ödenen / Kalan, 136 bakiye, Paycell kart bakiyesi

Aksiyonlar: Onaya gönder, ATF oluştur, Dekont görüntüle, Ödeme tetikle (onaylı), İade başlat

Filtreler: Kampanya, tarih aralığı, marka, bayi tipi, statü

Teknik: Status machine (DRAFT → VALIDATED → PENDING_APPROVAL → ATF_CREATED → FUNDED → PAYING → RECONCILED → CLOSED)

## 4.3 Kart Mapping Ekranı

Amaç: Şirket (Turkcell/SOL) ve kampanya türüne göre kullanılacak NTS kartlarının eşleştirilmesi.

Alanlar: Şirket, Kampanya Türü / Marka, NTS Kart Ref (maskeli gösterim), Aktif mi, Geçerlilik tarihi

Kaynak: İş birimlerinden kurumsal kart listesi

Teknik: XX_BOF_CARD_MAP; ATF öncesi bakiye sorgu bu mapping üzerinden yapılır

## 4.4 Onay ve Hiyerarşi / Parametreler

Oracle EBS AME veya mevcut onay hiyerarşi kodları (ONAY_HIYERARSISI) kullanılır

Haftalık ödeme takvimi: Perşembe; Aralık’ta Salı-Perşembe (parametrik takvim tablosu)

Finans onaycısı: ATF sonrası / ödeme tetikleme öncesi ayrı onay adımı

## 4.5 Rapor Ekranları

Ödeme Durum Raporu: personel bazlı başarılı/başarısız yükleme detayı

Muhasebe Mutabakat Raporu: 136 borç/alacak ve kalan bakiye; kart ve kampanya segment kırılımı

Kampanya bazlı pivot çıktı (BI / Concurrent Excel)

# 5. Manuel PO Şablonu Analizi (Bilgi Amaçlı)

Copy of Manual_TDM_PO_Template.xlsx dosyasının tüm sheetleri incelenmiştir. Otomatik PO üretimi bu alan modelini Oracle EBS API/interface katmanına taşıyacaktır.

## 5.1 Sheet Özeti

| Sheet | İçerik | Kullanım |
| --- | --- | --- |
| Data | 733 satır örnek PO satırı (10 kolon) | Asıl yükleme verisi; kolon adları değiştirilemez |
| PO Datası Oluşturma Bilgisi | Kolon sözlüğü ve kritik notlar | Entegrasyon field mapping referansı |
| Dealer_Type | 11 bayi tipi lookup | DEALER_TYPE validasyonu |
| Onay_Hiyerarsisi | Kanal bazlı onay zincirleri + kodlar | ONAY_HIYERARSISI seçimi |

## 5.2 Data Sheet — Kolon Sözlüğü

| Kolon | Açıklama | Örnek / Kural |
| --- | --- | --- |
| INVOICE_GROUP | Muhasebe / invoice group segment string | 01-136.01.01.01.01.003-0-0-KA52-... |
| CODE_COLLABORATEUR | Bayi kodu | 00011.00062 |
| AMOUNT_KDVSIZ | KDV’siz tutar; nokta ondalık; binlik ayracı yok | 5100 / 6265.5 |
| VENDOR_ID | Oracle vendor id | 477311 |
| VENDOR_SITE_ID | Oracle vendor site id | 22663 |
| DEALER_TYPE | Bayi tipi (Dealer_Type listesinden) | TIM, TDM, KÇM, ... |
| ONAY_HIYERARSISI | Onay hiyerarşi kodu | 339 (örnek datada); sheet’te 170–192 |
| PO_NAME | PO adı (excelde tek isim olmalı) | TIM_OCAK 2026 Konsolide ... |
| EVENT_DATE | PO / event tarihi | 24.03.2026 |
| COMMENT | PO detay açıklaması | Kampanya / karar notu |

## 5.3 Dealer_Type Lookup

FLAGSHIP, ALTERNATİF, ZİNCİR, TIM, KÇM, GLOBAL, MİGROS, DİSTRİBÜTÖR, TSN-YTSN, TDM, SEKTÖR DIŞI

Örnek Data sheet’inde 733 satırın tamamı DEALER_TYPE=TIM. Sistemde bu liste lookup olarak tutulmalı; VENDOR_ID / VENDOR_SITE_ID eksikse Oracle AP vendor master’dan tamamlanmalıdır.

## 5.4 Onay_Hiyerarsisi Sheet

| Kod | Kanal / Grup | Onay Seviyeleri (özet) |
| --- | --- | --- |
| 170 | PERAKENDE KANAL SOL | Pınar Alkaya Işık → Dinçer Dökümcü → Ruhan Taner → Kamil Erikan |
| 171 | YTSN KANAL SOL | Selma Eşgünoğlu → Filiz Güçlüer → Ruhan Taner → Kamil Erikan |
| 175 | TOPTAN KANAL MASS KAMPANYA | Cansu → Gül → Filiz → Ruhan → Sait |
| 176 | PERAKENDE KANAL MASS KAMPANYA | Cansu → Gül → Dinçer → Ruhan → Sait |
| 177 / 181 | BÖLGESEL YÖNETİM PERAKENDE / TOPTAN | 5 kademeli |
| 179 / 182 | SAHA AKTİVİTE PERAKENDE / TOPTAN | Selda Yavuz başlangıçlı 5 kademe |
| 186 / 187 | MARMARA PERAKENDE / TOPTAN | Son onay: Serhat Karadağ |
| 188 / 190 | KUZEY PERAKENDE / TOPTAN | Son onay: Mert Arıkan |
| 191 / 192 | GÜNEY PERAKENDE / TOPTAN | Son onay: Suat Topçu |

Açık nokta: Örnek Data satırlarında ONAY_HIYERARSISI=339 kullanılmıştır; Onay_Hiyerarsisi sheet’inde 339 kodu yer almamaktadır. Mapping tablosuna eksik kodların eklenmesi gerekir.

## 5.5 Şablon Operasyon Kuralları

Dosya ve kolon isimleri kesinlikle değiştirilmemeli

Manual template dosyası “Atilacaklar” klasörüne TAŞINMALI (kopyalanmamalı)

PO_NAME alanı excelde tek isim olmalı

AMOUNT_KDVSIZ kesir ayracı nokta; küsürat ayracı kullanılmaz

Otomasyonda interface tablo kolon adları sabit tutulacak; dosya taşıma yerine Oracle Purchasing PO Create API / custom concurrent ile doğrudan PO üretilecek.

## 5.6 Örnek Veri Profili

| Metrik | Değer |
| --- | --- |
| Satır sayısı | 733 |
| Benzersiz bayi kodu | 733 |
| Benzersiz VENDOR_ID / SITE | 273 / 273 |
| Dealer type | TIM (%100) |
| Onay hiyerarşisi | 339 (tüm satırlar) |
| Invoice group | Tek grup (136…KA52…) |
| Tutar toplamı (KDV’siz) | 5.488.509,00 |
| Min / Max tutar | 0 / 46.302,50 |

Not: Min tutar 0 görülen satırlar validasyon kuralında (tutar > 0) reddedilmeli.

# 6. Fonksiyonel Gereksinimler

| # | İş Servisi | Tip | Özet | Kabul Kriteri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Personel Doğrulama | Fonksiyonel | BYS/IDM aktiflik + bayi kod eşleşmesi | Pasif personel ödeme kuyruğuna girmez |
| 2 | Paycell Kart/KYC | Fonksiyonel | TCKN bazlı aktif kart + KYC | KYC’siz kayıt uyarı + blok |
| 3 | Otomatik ATF/PO | Fonksiyonel | Marka ATF + bayi PO | Onaylı tutar = ATF; bayi kırılımı = PO |
| 4 | Bilgilendirme | Bildirim | Maskeli kart + BiP/SMS | Format: Ekip Adı: Kampanya Adı |
| 5 | Kapatma & İade | Finansal | Ödenemeyen iade + 136 sıfırlama | Kampanya kapanışında 136 bakiye 0 |

# 7. Teknik Tasarım Detayları

## 7.1 Önerilen Veri Modeli

| Tablo | Amaç | Kritik Alanlar |
| --- | --- | --- |
| XX_BOF_CAMPAIGN | Kampanya master | campaign_id, name, brand, team_name, event_date, status |
| XX_BOF_HAKEDIS_HDR | Yükleme başlık | header_id, campaign_id, file_name, loaded_by, load_date |
| XX_BOF_HAKEDIS_LN | Personel satırları | gsm, tckn, amount, dealer_code, validation_status, pay_status |
| XX_BOF_CARD_MAP | NTS kart eşleştirme | company, campaign_type, card_token, masked_pan |
| XX_BOF_ATF | ATF kayıtları | atf_number, amount, gl_date, status, payment_group |
| XX_BOF_PO_IFACE | PO interface | Manual template ile birebir kolonlar + process_flag |
| XX_BOF_RECON_136 | 136 mutabakat | debit, credit, remaining, debit_memo_flag |
| XX_BOF_PAY_LOG | Paycell çağrı log | request/response, correlation_id, http_status |
| XX_BOF_HIERARCHY | Onay kod mapping | hierarchy_code, channel_name, level_n approver |
| XX_BOF_CALENDAR | Ödeme takvimi | week_day, special_december_flag |

## 7.2 136 Hesap Mantığı

ATF tutarı → 136 hesaba borç

Paycell’den başarılı ödeme listesi kadar bayi bazlı fatura/dekont → 136 alacak

Kalan tutar → eksi dekont ile 136 kapatma

Kampanya sonu NTS kalan bakiye → Turkcell hesaplarına otomatik iade

Segment detayları Ayşim Tuncer’den alınacak; INVOICE_GROUP string’i buna göre üretilecek

Örnek invoice group: 01-136.01.01.01.01.003-0-0-KA52-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

## 7.3 ATF ve PO Otomasyonu

Ayrı bir ödeme grubu tanımlanır — diğer AP akışlarından izole

ATF: marka/kampanya bazlı ödeme belgesi

PO: bayi (VENDOR_ID + VENDOR_SITE_ID + CODE_COLLABORATEUR) bazında üretim

Kaynak mapping: XX_BOF_PO_IFACE ← Manual TDM PO Template kolonları

API adayları: PO_HEADERS_INTERFACE / PO_LINES_INTERFACE + Purchasing Import; veya XXBOF_PO_PKG

Onay: ONAY_HIYERARSISI kodu AME / existing hierarchy’ye map edilir

## 7.4 Paycell Entegrasyon Servisleri

| Servis | Ne Zaman | Girdi | Çıktı / Etki |
| --- | --- | --- | --- |
| Kart / KYC sorgu | Yükleme sonrası validasyon | TCKN | Uygunluk flag; sorunlu satır raporu |
| TabGetBalance (veya eşdeğeri) | ATF öncesi | NTS kart ref | Güncel bakiye; yetersizse uyarı |
| Toplu yükleme / fund | ATF onay sonrası | Kampanya tutarı | NTS karta bakiye aktarımı |
| Bireysel ödeme tetik | Dekont sonrası + onay | Personel listesi | Kartlara dağıtım |
| Otomatik iade | Kampanya kapanış | Kalan bakiye | Turkcell hesabına iade |

Teknik notlar: timeout/retry, idempotency key (campaign_id + tckn + amount + event_date), PII maskeleme, audit trail zorunlu.

## 7.5 BYS / IDM Entegrasyonu

Personel aktif mi?

Bayi kodu (CODE_COLLABORATEUR) eşleşiyor mu?

Vendor/site eksikse ERP AP vendor master tamamlaması

Ön görüşme: Adnan Yılmaz (BYS)

## 7.6 Bildirim Motoru

Şablon: “{Ekip Adı}: {Kampanya Adı}”

Kanal: BiP ve/veya SMS

İçerikte maskeli kart bilgisi; açık PAN yasak

Tetik: ödeme başarılı / başarısız / iade

## 7.7 Concurrent Program / Job Tasarımı

| Program | Tetik | İş |
| --- | --- | --- |
| XXBOF_VALIDATE | Yükleme sonrası | BYS/IDM + Paycell KYC + mükerrer kontrol |
| XXBOF_CREATE_ATF | Finans onayı | ATF + 136 borç |
| XXBOF_IMPORT_PO | ATF onay / paralel kural | PO interface → Purchasing |
| XXBOF_POLL_DEKONT | Zamanlanmış (Cashstation) | Dekont geldi mi kontrol |
| XXBOF_TRIGGER_PAY | Dekont + onay | Paycell bireysel ödeme |
| XXBOF_RECON_136 | Ödeme sonuçları sonrası | Alacak + eksi dekont |
| XXBOF_REFUND | Kampanya kapanış | NTS kalan iade |
| XXBOF_NOTIFY | Event bazlı | BiP/SMS gönderimi |

## 7.8 Güvenlik ve Uyum

Maskeli kart numarası gönderimi

TCKN ve kart verisi encryption-at-rest / role based access

EBS responsibility ayrımı: Yükleyici / Onaycı / Muhasebe / Admin

Vergi uyumu: PO açılış zamanlaması mevcut faturalama düzenini bozmamalı

# 8. Proje Fazları ve İş Kırılımı (WBS)

Fazlar ardışık bağımlılıklarla ilerler; her fazın çıkış kriteri bir sonraki faza giriş koşuludur.

## Faz 0 — Keşif ve Netleştirme

Cashstation dekont otomasyonu fizibilitesi (Sarper Bey)

BYS veri erişim modeli (Adnan Yılmaz)

Paycell servis kontratları: balance, pay, refund (Serhat Mercan / PSR)

Onay hiyerarşi kodlarının tam listesi (339 ve eksikler)

136 segment dictionary (Ayşim Tuncer)

Haftalık nakit akış onayı ve Aralık çift gün takvimi

Çıkış: Entegrasyon sözleşmeleri + alan mapping onaylı

## Faz 1 — Oracle EBS Temel Altyapı

Custom tablolar, sequence, index, audit kolonları

Lookup’lar: Dealer_Type, Hierarchy, Brand, Status

Hakediş Yükleme ekranı + staging + validasyon framework

Kart Mapping ekranı

Çıkış: Liste yüklenebilir; validasyon raporu üretilir (mock ile)

## Faz 2 — ATF / PO / 136 Motoru

ATF oluşturma + ayrı payment group

PO interface (Manual template field-parity) + Purchasing import

136 borç / alacak / eksi dekont muhasebe paketleri

Süreç Takip ekranı (statü makinesi)

Çıkış: UAT’ta örnek kampanya ile ATF+PO+136 borç oluşur

## Faz 3 — Paycell & Dekont Entegrasyonu

KYC/kart, balance, fund, pay, refund servis client’ları

Cashstation veya manuel dekont fallback

Ödeme tetikleme onay mekanizması

Çıkış: Dekont sonrası uçtan uca ödeme happy-path

## Faz 4 — Bildirim, Rapor, Mutabakat

BiP/SMS motoru ve açıklama standardı

Ödeme durum + 136 mutabakat + kampanya pivot raporları

Kapanış/iade otomatizasyonu

Çıkış: Kampanya kapanışında 136 = 0 ve iade kanıtı

## Faz 5 — UAT, Eğitim, Canlıya Geçiş

Senaryo bazlı UAT (TIM örnek data seti ile regression)

Kullanıcı eğitimi (Satış, Finans, Muhasebe)

Cutover: paralel koşu (manuel template vs otomatik)

Hypercare ve CFP güncelleme

# 9. Rol ve Sorumluluklar (RACI Özeti)

| Kişi / Birim | Sorumluluk |
| --- | --- |
| Barbaros Songur | Analiz, teknik tasarım, EBS ekran vizyonu, PO şablon entegrasyonu, BYS ön görüşme, Cashstation netleştirme |
| Serhat Mercan (Paycell/PSR) | İade servisi, TabGetBalance, ödeme tetik onay mekanizması |
| Emine Binal Kopuz | Haftalık ödeme onayı, vergi/hukuk, Aralık takvimi |
| Alp Nalbantoğlu / Gözde Benli | Açıklama standardı, kart mapping, Oracle onay hiyerarşi kodları |
| Ayşim Tuncer | 136 hesap segment / mutabakat detayları |
| Tolgay Bey / Satın Alma | Manuel PO template sahipliği ve alan doğrulama |
| Adnan Yılmaz | BYS personel-bayi veri erişimi |
| Sarper Bey | Cashstation dekont otomasyonu |

# 10. Test Stratejisi

## 10.1 Test Türleri

Birim: validasyon kuralları, tutar aggregasyonu, invoice group builder

Entegrasyon: BYS/IDM, Paycell (sandbox), PO import, GL 136

Uçtan uca: yükleme → ATF → fund → dekont → ödeme → mutabakat → iade

Negatif: KYC fail, mükerrer kayıt, tutar 0, eksik vendor site, dekont gecikmesi

Güvenlik: maskeleme, yetki matrisi, log’da PII kontrolü

Regresyon: Manual TDM PO Template ile üretilen PO alan parity karşılaştırması

## 10.2 Örnek Uçtan Uca Senaryo

Girdi: TIM_OCAK 2026 örnek setinden örneklenmiş N satır

Beklenen: tek ATF (marka), N bayi PO/satır, 136 borç = toplam, ödemeler sonrası kalan için eksi dekont

Bildirim: başarılı personele maskeli kart + standart açıklama

# 11. Riskler, Bağımlılıklar ve Açık Konular

| Risk / Açık Konu | Etki | Aksiyon |
| --- | --- | --- |
| Cashstation otomasyonu belirsiz | Dekont adımı manuel kalabilir | Faz 0 fizibilite; fallback ekranı |
| Onay kodu 339 şablonda yok | PO onay yanlış map | İş birimi + satın alma ile kod seti güncelle |
| Paycell iade servisi hazır değil | 136 kapanış tamamlanamaz | PSR sprint planına al |
| Vendor site eksik bayi | PO create fail | ERP’den otomatik enrichment + hata kuyruğu |
| Yıl sonu çift ödeme günü | Takvim çakışması | XX_BOF_CALENDAR parametresi |
| Tutar 0 satırlar | Hatalı PO/ATF | Validasyon kuralı |
| PII / kart verisi | BG ihlali | Maskeleme + encryption + responsibility |

# 12. AD Checklist Durumu

| Kapsam | Checklist | Statü |
| --- | --- | --- |
| Finans / Muhasebe | 136 Hesap ve Vergi Uyumu | Dolduruldu (yıl sonu hızlandırılmış takvim dahil) |
| Bilgi Güvenliği | Maskeli Kart ve Veri Gizliliği | Dolduruldu |
| İş Zekası / Raporlama | Kampanya Bazlı Pivot Raporlar | Dolduruldu |

# 13. Teslimatlar (Deliverables)

Bu Proje Planı ve Teknik Tasarım Dokümanı

Süreç akış şeması ve ekran vizyon sunumu

Entegrasyon mapping dokümanı (PO template ↔ EBS interface ↔ Paycell)

Oracle EBS ekranları + concurrent paketleri

UAT test senaryoları ve sonuç tutanağı

Canlıya geçiş / rollback planı

CFP toplamları (teknik geliştirme aşamasında doldurulacak)

# 14. Sonuç ve Sonraki Adımlar

Proje, Oracle EBS merkezli hakediş ekranları ile Paycell/BYS/IDM entegrasyonunu birleştirerek kampanya ödemelerini uçtan uca otomatize etmeyi hedefler. Manuel TDM PO Template alan modeli otomatik PO üretiminin referans sözleşmesidir; kolon isimleri ve iş kuralları korunacaktır.

Öncelikli sonraki adımlar:

Faz 0 bağımlılıklarını kapat (Cashstation, BYS, Paycell kontrat, hiyerarşi 339, 136 segment)

Ekran wireframe / vizyon sunumunu paydaş onayına çıkar

XX_BOF_* veri modeli ve PO interface DDL taslağını review’a aç

TIM örnek dataset ile sandboxed uçtan uca prototip

— Doküman Sonu —